## JULIO-DICIEMBRE 2023
UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA
INFORME DE EJECUCION
PLAN OPERATIVO ANUAL
SEGUNDO SEMESTRE (JULIO-DICIEMNRE 2023)
Elaborado por: Dpto. Planificación y Desarrollo
Firmado por:
Anny Sánchez Meran
Enc. Planificación y Desarrollo
Santo Domigo, D. N.
Enero 2023.
1. DEFINICIÓN DE METAS Y PRODUCTOS FÍSICOS FINANCIEROS CONTENIDO EN EL POA-2023
1.1. Programa de Unidades Productivas Artesanales (UPAs):
Elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), de acuerdo al Proyecto de Comunidades Productivas Artesanales
ACCIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2023
Tabla 1
ACCIONES | [7 empty] | RESULTADOS
1.1. Desarrollo de talleres de capacitación básica y especializada en técnicas artesanales y diseños de nuevos productos con identidad cultural. | [7 empty] | 36 talleres de formación
1.2. Certificación básica en oficio artesanal a nuevos productores artesanales y exposición de nuevos productos | [7 empty] | Certificación de participación para 700 participantes, en formación básica y especializada.
PROGRAMACIÓN AÑO 2023
Tabla 2
ACCIONES A EJECUTAR | [5 empty] | T-1 |  | T-2 | T-3 |  | T-4
Talleres de Formación Básica | [5 empty] | 6 |  | 6 | 6 |  | 8
Talleres de Formación Especializada | [5 empty] | 2 |  | 6 | 5 |  | 8
2. INFORME DE RESULTADOS
2.1. ACCIONES PROGRAMÁTICAS SSEGUNDO TRIMESTRE 2023 (ABRIL-JUNIO)
2.1.1. INFORME EJECUTIVO
El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPAs), en su programación para el año 2023 contemplada un total de 36 Upas a ejecutar, las cuales se distribuyeron durante el año a partir del segundo trimestre, como se expresa en la tabla No. 2.
2.1.2. UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES EJECUTADA EN EL PERIODO:
Durante este cuarto trimestre del año 2023, se desarrollaron ocho (8) acciones (talleres) de tipo básicos y especializados para formar nuevos artesanos.
Tabla No. 1 (Comunidades Intervenidas)
No. | PROVINCIAS |  |  | 3er Trimestre
|  |  |  | julio | Agost | Sept
1 | Pedernales |  |  | * |  | *
2 | Dajabón |  |  | * |  | *
3 | Santo Domingo
4 | Hermanas Mirabal |  |  |  |  | *
5 | Independencia |  |  |  |  | *
No. | PROVINCIAS |  |  | 4to Trimestre
|  |  |  | Oct | Nov | Dic
1 | Pedernales |  |  | *
2 | Pedernales |  |  | * | *
3 | San Pedro de Macoris |  |  |  | *
4 | Pedernales |  |  |  | * | *
5 | Pedernales |  |  |  | * | *
6 |  | Monte Plata |  |  | * | *
7 |  | Santo Domingo |  |  | * | *
8 | La Vega |  |  | *
2.1.3.- BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO (3er TRIMESTRE 2023)
Tabla No. 2 (Cantidad de Beneficiarios por provincia por sexo
| No | PROVINCIA | LOCALIDAD |  | BENEFICIARIOS POR GENERO
[5 empty] | T |  | H |  |  | M
| 1 | Pedernales | Juancho |  | 19 |  | 3 |  |  | 16
| 2 | Pedernales | Pedernales |  | 20 |  | 2 |  |  | 18
| 3 | Dajabón | Loma de Cabrera |  | 15 |  | 0 |  |  | 15
| 4 | Hermanas Mirabal | Ojo de agua, Salcedo |  | 17 |  | 8 |  |  | 9
| 5 | Santo Domingo | Villa Mella |  | 22 |  | 2 |  |  | 20
| 6 | Santo Domingo | Fodearte |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 18
| 7 | Pedernales | Pedernales |  | 22 |  |  | 1 |  |  | 21
| 8 | Dajabón | Loma de Cabrera |  | 14 |  |  | 0 |  |  | 14
| 9 | Hermanas Mirabal | Salcedo |  | 17 |  |  | 2 |  |  | 15
| 10 | Independencia | Jimaní |  | 12 |  | 3 |  |  | 9
| TOTAL |  |  |  | 176 |  | 21 |  |  | 155
2.1.3.- BENEFICIARIOS DURANTE EL PERIODO (4TO TRIMESTRE)
Tabla No. 2 (Cantidad de Beneficiarios por provincia por sexo
| No | PROVINCIA | LOCALIDAD |  | BENEFICIARIOS POR GENERO
[5 empty] | T |  | H |  |  | M
| 1 | Pedernales | Juancho |  | 11 |  | 2 |  |  | 9
| 2 | Pedernales | Oviedo |  | 18 |  | 5 |  |  | 13
| 3 | San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís |  | 20 |  | 2 |  |  | 18
| 4 | Pedernales | Pedernales |  | 30 |  | 2 |  |  | 28
| 5 | Pedernales | Pedernales |  | 27 |  | 5 |  |  | 22
| 6 | Monte Plata | Bayaguana |  | 14 |  |  | 2 |  |  | 12
| 7 | Santo Domingo | Distrito Nacional |  | 12 |  |  | 9 |  |  | 3
| 8 | La vega | La vega |  | 21 |  | 1 |  |  | 20
| TOTAL |  |  |  | 153 |  | 28 |  |  | 125
2.1.4. RENGLONES ARTESANALES TRABAJADOS EN LOS PROCESOS:
Las técnicas y renglones artesanales trabajados durante los procesos de desarrollo de UPAs en el periodo fueron los siguientes:
Tabla No. 4 (Técnicas Artesanales trabajadas por provincias)
|  | NO | PROVINCIAS |  | RUBROS/TECNICAS |  |  |  | JORNADAS
|  | 1 | Pedernales, Juancho |  | Taller Básico de Tallado en Madera |  |  |  | 9
|  | 2 | Pedernales, Pedernales |  | Taller Básico en Técnica de Pintura Aplicada |  |  |  | 6
|  | 3 | Dajabón, Loma de Cabrera |  | Taller Básico de Alfarería |  |  |  | 6
|  | 4 | Hermanas Mirabal, Salcedo |  | Taller Básico de Alfarería |  |  |  | 9
|  | 5 | Santo Domingo, Villa Mella |  | Taller Básico de Tejidos Artesanales |  |  |  | 3
|  | 6 | Santo Domingo, Fodearte |  | Taller Básico de Peletería |  |  |  | 6
|  | 7 | Pedernales |  | Taller Básico de Resina Epoxica |  |  |  | 6
|  | 8 | Dajabón,Loma de Carbrera |  | Taller Básico de Alfarería |  |  |  | 9
|  | 9 | Hermanas Mirabal, Salcedo |  | Taller Básico de Peletería |  |  |  | 9
|  | 10 | Independencia, Jimaní |  | Taller Básico de Peletería |  |  |  | 5
| 11 | Pedernales |  | Taller Especializado en Tallado en Madera |  |  |  | 7
| 12 | Pedernales |  | Taller Especializado en Paleteria |  |  |  | 9
| 13 | San Pedro de Macoris |  | Taller Básico de Artesanía en Resina Epoxica |  |  |  | 6
| 14 | Pedernales |  | Taller Especializado en técnica de pintura aplicada |  |  |  | 6
| 15 | Pedernales |  | Taller Basico de alfarería |  |  |  | 9
| 16 | Monte Plata |  | Taller de formación Especializado de alfarería |  |  |  | 6
| 17 | Santo Domingo |  | Taller Especializado de Marketing Digital para Artesanos |  |  |  | 6
| 18 | La Vega |  | Taller Básico Tejidos artesanales |  |  |  | 6
ACCIONES PROGRAMÁTICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023
| Acciones programadas |  | T-1 |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
| Talleres de capacitación | [6 empty] | 10 |  |  | 8
El Desarrollo del tercer trimestre del año 2023, (julio-septiembre), fue un periodo que tuvo una efectividad del 100 %, siendo que, se ejecutaron diez (10) de diez (10) acciones (talleres) que fueron programados para dicho trimestre.